## Содержание
Черновик исправленного КП: шапка, оборудование, трассы, работы
Папка Ростаом_Я · таблицы из исходных документов
Лист | Таблица
Шапка (исправить) | Шапка (исправить) (6 строк)
А. Оборудование | А. Оборудование (26 строк)
Б. Материалы трасс — запроси | Б. Материалы трасс — запросить количество и цену (7 строк)
В. Работы — запросить расцен | В. Работы — запросить расценку (10 строк)

## Шапка (исправить)
Поле | Было в ДП-00079850 | Должно быть
Получатель | ПАО «МТС» | АО «Росатом Возобновляемая энергия»
Объект | не указан | ОП Вербное, г. Морозовск, ул. Ленина, д. 159
Предмет | поставка оборудования, предоплата | монтаж и ПНР СКУД и СВН «под ключ»
Срок | не закрывает 25 р.д. | 25 рабочих дней с даты договора
Гарантия | не как подряд | ≥ 12 мес. с акта сдачи-приёмки
Срок действия КП | до 17.08.2026 (истёк) | новая дата, не короче 14 календарных дней

## А. Оборудование
№ | Артикул / модель | Кол-во | Ориентир, ₽ с НДС | Срок (из старого КП / требование) | Статус относительно ТЗ
1 | TRASSIR TR-C241B | 1 | 15 593,50 | был «конец августа» — подтвердить ≤ 25 р.д. | ок
2 | TRASSIR СКУД (модуль к MiniNVR 4216R) | 1 | 27 000,00 | в наличии | ок, не двоить с лицензиями камер NVR
3 | Hikvision DS-K1107AM | 2 | 4 130,00 | в наличии | аналог п. 3 ТЗ; TR-R5M не включать
4 | Hikvision DS-K3G411LX-R/Pg-Dm55 или DS-K3G411LX-R/Dm55 или DS-K3G501LX-R/Dm55 | 1 | запросить | ≤ 25 р.д. | не TR-TT552 / TR-TP551
5 | Поручень Praktika ВЗР 1996.05-02 или аналог двойной 940 нерж. | 1 | 5 770,40 | 5–10 р.д. | стыковать с п. 4
6 | Стойка Praktika ВЗР 1996.01 или аналог | 2 | 14 641,60 | 5–10 р.д. | стыковать с п. 4
7 | ST-AC103RC | 1 | 680,00 | в наличии | ок
8 | PS-1230 (плата) | 1 | 1 510,00 | 4–8 р.д. | ок
9 | Delta DTM 1207 | 1 | 1 426,55 | 5–10 р.д. | ок
10 | TRASSIR MiniNVR 4216R AnyIP | 1 | 63 210,00 | в наличии | письмом: t° +10…+30 vs −10…+55 ТЗ
11 | TR-D8151IR3 v7 (D) 2.8 | 7 | 76 440,00 | был «конец сентября» — нужен склад или аналог | ТТХ ок, срок нет
12 | TR-JB306 | 7 | 9 625,00 | в наличии | ок
13 | TR-NS11191S-285-16PoE | 1 | 17 171,70 | в наличии | ок
14 | WD Purple WD85PURZ 8 ТБ | 2 | 84 600,00 | в наличии | ок
15 | Dahua DHI-LM27-C301B | 1 | запросить (ориентир рынка 12–20 тыс.) | ≤ 25 р.д. | в старом КП не было
16 | HDMI ≥ 5 м, складская позиция | 1 | запросить (Rexant 554,04 ₽, но приход 06.10 — не брать) | со склада | ок по длине
17 | Cabeus SH-05F-15U60/60-R | 1 | 21 498,00 | 4–7 р.д. | ок
18 | Cabeus XD12038A2 | 2 | 1 679,82 | 4–7 р.д. | ок
19 | Cabeus KTS011 | 1 | 1 695,00 | 4–7 р.д. | ок
20 | Cabeus JD04B | 2 | 1 012,00 | 4–7 р.д. | ок
21 | Cabeus SH-J018-FC-600m | 1 | 1 363,00 | 4–7 р.д. | ок
22 | Cabeus JH05-06-100KG | 1 компл. | 935,00 | 4–7 р.д. | ок
23 | Cabeus PDU-8P-2EU | 1 | 2 980,00 | 4–7 р.д. | ок
24 | Cabeus PDU-8P-2IEC | 1 | 3 020,00 | 4–7 р.д. | ок
25 | Powercom KIN-3000AP LCD арт. 1152615, 3000 ВА / 2400 Вт | 1 | 69 765,81 | 7 р.д. | в наименовании убрать «1800 Вт»
26 | Keenetic Explorer 4G KN-4910 | 1 | запросить (ориентир рынка 8–10 тыс.) | ≤ 25 р.д. | в старом КП не было

## Б. Материалы трасс — запроси
№ | Позиция | Ед. | Кол-во
М1 | UTP Cat 5e/6 внутренний | м | по схеме прил. № 2 и обмеру
М2 | UTP наружный (если есть уличные/фасадные участки) | м | по схеме
М3 | Лоток металлический по коридору + крышка + подвесы | м | по схеме
М4 | Гофра / кабель-канал внутренний | м | по схеме
М5 | Канал к турникету и считывателям | м | по месту
М6 | Крепёж, автоматы, патч-корды, герметик, расходники | компл. | на систему
М7 | Патч-корд HDMI не нужен отдельно, если есть п. 16 | — | —

## В. Работы — запросить расцен
№ | Работа | Ед. | Кол-во
Р1 | Доставка-разгрузка Морозовск | рейс | 1
Р2 | Монтаж шкафа и оборудования АРМ | компл. | 1
Р3 | Монтаж IP-камер с юстировкой | шт. | 7
Р4 | Монтаж турникета, ограждения, считывателей, пульта | компл. | 1
Р5 | Кабельные трассы, лоток, маркировка, журнал | компл. | 1
Р6 | ПНР СКУД + СВН | компл. | 1
Р7 | Интеграция разблокировки с «Гранит-24» | шт. | 1
Р8 | Инструктаж персонала заказчика | чел. | 2
Р9 | Исполнительная документация 3+1 экз. | компл. | 1
Р10 | Командировочные / проживание (если не в Р1–Р6) | — | по факту