Черновик исправленного КП

Не оферта. Это макет, который поставщик (в т.ч. ООО «ДССЛ-Первый») должен пересчитать актуальными ценами и сроками. Ориентир цен оборудования — из ДП-00079850 от 14.08.2026 только по строкам, которые прошли проверку ТЗ. Дубли и неэквивалент вычеркнуты.

Шапка (исправить)

| Поле | Было в ДП-00079850 | Должно быть |
| --- | --- | --- |
| Получатель | ПАО «МТС» | АО «Росатом Возобновляемая энергия» |
| Объект | не указан | ОП Вербное, г. Морозовск, ул. Ленина, д. 159 |
| Предмет | поставка оборудования, предоплата | монтаж и ПНР СКУД и СВН «под ключ» |
| Срок | не закрывает 25 р.д. | 25 рабочих дней с даты договора |
| Гарантия | не как подряд | ≥ 12 мес. с акта сдачи-приёмки |
| Срок действия КП | до 17.08.2026 (истёк) | новая дата, не короче 14 календарных дней |

А. Оборудование

Цены с НДС, как в исходном КП. «запросить» — в ДП-00079850 не было или позиция заменяется.

| № | Артикул / модель | Кол-во | Ориентир, ₽ с НДС | Срок (из старого КП / требование) | Статус относительно ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRASSIR TR-C241B | 1 | 15 593,50 | был «конец августа» — подтвердить ≤ 25 р.д. | ок |
| 2 | TRASSIR СКУД (модуль к MiniNVR 4216R) | 1 | 27 000,00 | в наличии | ок, не двоить с лицензиями камер NVR |
| 3 | Hikvision DS-K1107AM | 2 | 4 130,00 | в наличии | аналог п. 3 ТЗ; TR-R5M не включать |
| 4 | Hikvision DS-K3G411LX-R/Pg-Dm55 или DS-K3G411LX-R/Dm55 или DS-K3G501LX-R/Dm55 | 1 | запросить | ≤ 25 р.д. | не TR-TT552 / TR-TP551 |
| 5 | Поручень Praktika ВЗР 1996.05-02 или аналог двойной 940 нерж. | 1 | 5 770,40 | 5–10 р.д. | стыковать с п. 4 |
| 6 | Стойка Praktika ВЗР 1996.01 или аналог | 2 | 14 641,60 | 5–10 р.д. | стыковать с п. 4 |
| 7 | ST-AC103RC | 1 | 680,00 | в наличии | ок |
| 8 | PS-1230 (плата) | 1 | 1 510,00 | 4–8 р.д. | ок |
| 9 | Delta DTM 1207 | 1 | 1 426,55 | 5–10 р.д. | ок |
| 10 | TRASSIR MiniNVR 4216R AnyIP | 1 | 63 210,00 | в наличии | письмом: t° +10…+30 vs −10…+55 ТЗ |
| 11 | TR-D8151IR3 v7 (D) 2.8 | 7 | 76 440,00 | был «конец сентября» — нужен склад или аналог | ТТХ ок, срок нет |
| 12 | TR-JB306 | 7 | 9 625,00 | в наличии | ок |
| 13 | TR-NS11191S-285-16PoE | 1 | 17 171,70 | в наличии | ок |
| 14 | WD Purple WD85PURZ 8 ТБ | 2 | 84 600,00 | в наличии | ок |
| 15 | Dahua DHI-LM27-C301B | 1 | запросить (ориентир рынка 12–20 тыс.) | ≤ 25 р.д. | в старом КП не было |
| 16 | HDMI ≥ 5 м, складская позиция | 1 | запросить (Rexant 554,04 ₽, но приход 06.10 — не брать) | со склада | ок по длине |
| 17 | Cabeus SH-05F-15U60/60-R | 1 | 21 498,00 | 4–7 р.д. | ок |
| 18 | Cabeus XD12038A2 | 2 | 1 679,82 | 4–7 р.д. | ок |
| 19 | Cabeus KTS011 | 1 | 1 695,00 | 4–7 р.д. | ок |
| 20 | Cabeus JD04B | 2 | 1 012,00 | 4–7 р.д. | ок |
| 21 | Cabeus SH-J018-FC-600m | 1 | 1 363,00 | 4–7 р.д. | ок |
| 22 | Cabeus JH05-06-100KG | 1 компл. | 935,00 | 4–7 р.д. | ок |
| 23 | Cabeus PDU-8P-2EU | 1 | 2 980,00 | 4–7 р.д. | ок |
| 24 | Cabeus PDU-8P-2IEC | 1 | 3 020,00 | 4–7 р.д. | ок |
| 25 | Powercom KIN-3000AP LCD арт. 1152615, 3000 ВА / 2400 Вт | 1 | 69 765,81 | 7 р.д. | в наименовании убрать «1800 Вт» |
| 26 | Keenetic Explorer 4G KN-4910 | 1 | запросить (ориентир рынка 8–10 тыс.) | ≤ 25 р.д. | в старом КП не было |

Оборудование, переносимое из старого КП без замены модели: 15 593,50 + 27 000 + 4 130 + 5 770,40 + 14 641,60 + 680 + 1 510 + 1 426,55 + 63 210 + 76 440 + 9 625 + 17 171,70 + 84 600 + 21 498 + 1 679,82 + 1 695 + 1 012 + 1 363 + 935 + 2 980 + 3 020 + 69 765,81 = 426 301,38 ₽ (старые 556 679,62 − TR-R5M 7 558,20 − TR-TT552 58 305 − TR-TP551 64 515 = 426 301,42 ₽; расхождение 0,04 ₽ — округление копеек).

К этой сумме добавить (запросить): турникет п. 4, монитор п. 15, HDMI со склада п. 16, роутер п. 26. Если камеры не отгружаются в 25 р.д. — заменить п. 11 на складской аналог и пересчитать 76 440 ₽.

Итог блока А не является ценой договора: нет трасс и работ.

Б. Материалы трасс — запросить количество и цену

| № | Позиция | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| М1 | UTP Cat 5e/6 внутренний | м | по схеме прил. № 2 и обмеру |
| М2 | UTP наружный (если есть уличные/фасадные участки) | м | по схеме |
| М3 | Лоток металлический по коридору + крышка + подвесы | м | по схеме |
| М4 | Гофра / кабель-канал внутренний | м | по схеме |
| М5 | Канал к турникету и считывателям | м | по месту |
| М6 | Крепёж, автоматы, патч-корды, герметик, расходники | компл. | на систему |
| М7 | Патч-корд HDMI не нужен отдельно, если есть п. 16 | — | — |

В. Работы — запросить расценку

| № | Работа | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Р1 | Доставка-разгрузка Морозовск | рейс | 1 |
| Р2 | Монтаж шкафа и оборудования АРМ | компл. | 1 |
| Р3 | Монтаж IP-камер с юстировкой | шт. | 7 |
| Р4 | Монтаж турникета, ограждения, считывателей, пульта | компл. | 1 |
| Р5 | Кабельные трассы, лоток, маркировка, журнал | компл. | 1 |
| Р6 | ПНР СКУД + СВН | компл. | 1 |
| Р7 | Интеграция разблокировки с «Гранит-24» | шт. | 1 |
| Р8 | Инструктаж персонала заказчика | чел. | 2 |
| Р9 | Исполнительная документация 3+1 экз. | компл. | 1 |
| Р10 | Командировочные / проживание (если не в Р1–Р6) | — | по факту |

Г. Что из старого КП в новый документ не переносить

Получатель ПАО «МТС»

TR-R5M ×2

TR-TT552 и TR-TP551

Rexant HDMI с приходом 06.10 (заменить складским)

Формулировка ИБП «1800 Вт»

Блок «Не забудьте приобрести»: ББП-20, OSNOVO SP-IP/100PD, GL-SW-F005-08P, Ippon 850, бухта NETLAN как must-have, TL-SG2218P

Д. Текст для сопроводительного письма поставщику

Просим подготовить коммерческое предложение на выполнение работ по оснащению ОП «Вербное» АО «Росатом Возобновляемая энергия» (Морозовск, ул. Ленина, 159) системами СКУД и СВН «под ключ» в соответствии с ТЗ заказчика и прилагаемой спецификацией.  КП № ДП-00079850 от 14.08.2026 к данному ТЗ не применяется: указан другой получатель, нет монтажа и трасс, в сумму включены два турникета и две пары считывателей, предложенные турникеты и TR-R5M не соответствуют ТТХ, отсутствуют монитор и 4G-роутер, сроки камер и HDMI выходят за 25 рабочих дней.  Просим: (1) спецификацию по прилагаемой таблице без дублей; (2) турникет с проходом ≥ 550 мм, ≥ 35 чел/мин, ≥ 3 млн циклов; (3) считыватели DS-K1107AM ×2 либо i-FLOW при поставке в срок ТЗ; (4) монитор DHI-LM27-C301B и Keenetic Explorer 4G; (5) ИБП 3000 ВА/2400 Вт; (6) отдельные блоки материалов трасс и СМР/ПНР; (7) график внутри 25 рабочих дней; (8) гарантию ≥ 12 месяцев с акта.  Аналоги допускаются только с паспортами. Альтернативы не суммировать в одну цену.